## Sheet1
附件2：
2020年度上半年中标后跟踪监督评估情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 单位类型 | 合同单位 | 合同金额 （万元） | 专家评分 | 施工合同工期 | 检查情况 | 处理情况
1 | 金湾公安分局业务技术用房建设工程 | 珠海市金湾区政府投资建设工程管理中心 | 广东省珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、虹阳路东侧 | 施工单位 | 大恒建设集团有限公司 | 14053.935 | 85分 | 2019年11月12日至2021年2月9日 | 施工进度滞后；质检站整改通知单1份；安监站整改通知单1份。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 215.878 | 85分 |  | 施工进度滞后；质监站整改通知书1份；安监站整改通知单1份。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 95.805 | 84分 |  | 未按规定时间提交履约保函；未提供二审审核报告。 | 要求整改
|  |  |  | 勘察单位 | 广东有色工程勘察设计院 | 49.5 | 70分 |  | 未按规定时间提交履约保函；工期滞后。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 广东都市建筑规划设计有限公司 | 365.64 | 57.5分 |  | 未按规定时间提交履约保函；工期滞后；质量管理项修改一般性条文25项。 | 通报批评
2 | 金湾区航空新城中学建设工程 | 珠海市金湾区政府投资建设工程管理中心 | 广东省珠海市金湾区省道S272西侧、金铭东路南侧 | 施工单位 | 大恒建设集团有限公司 | 16739.297 | 70 分 | 2019年8月21日至2020年11月28日 | 施工进度滞后；安监站整改通知单1份；质监站整改通知单1份；招标人对中标人有负面评价。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 广东建设工程监理有限公司 | 246.548 | 75分 |  | 施工进度滞后；质监站整改通知书1份；安监站整改通知单2份。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 94.93 | 84分 |  | 未按规定时间提交履约保函；未提供二审审核报告。 | 要求整改
|  |  |  | 勘察单位 | 湖南省地质工程勘察院 | 32.78 | 70分 |  | 未按规定时间提交履约保函；工期滞后。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 珠海市建筑设计院 | 282.51 | 67.5分 |  | 未按规定时间提交履约保函；工期滞后；质量管理项修改一般性条文20项。 | 要求整改
3 | 三灶镇华阳路及虹阳路（中段）道路改造工程 | 珠海三灶城市资源运营有限公司 | 广东省珠海市金湾区三灶镇华阳路及虹阳路 | 施工单位 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 139898.181 | 73分 | 2019年9月24日至2020年9月30日 | 施工进度滞后；质监站整改通知单1份；安监站安全事故通报单1份。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 225.94 | 80分 |  | 质监站整改通知书1份；安监站整改通知单4份。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 珠海德联工程咨询有限公司 | 89.77 | 63分 |  | 未按规定时间提交履约保函；成果文件不规范。 | 要求整改
|  |  |  | 勘察单位 | 广东省东莞地质工程勘察院 | 397.765 | 79分 |  | 未按规定时间提交履约保函；招标文件与合同不符（工期）；项目负责人未到位；质量管理项修改一般性条文2项。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 | 397.765 | 74分 |  | 未按规定时间提交履约保函；质量管理项修改一般性条文32项。 | 要求整改
4 | 滨海商务区机场东路东侧排洪泵闸工程 | 珠海航空城工程建设有限公司 | 广东省珠海市金湾区滨海商务区 | 施工单位 | 汕头市建安（集团）公司 | 26968.186 | 不评分 | 2019年11月23日至2020年05月11日 | 合同的签订符合招标文件规定和投标文件承诺，该项目目前在基坑支护施工阶段。 | 协会日常跟踪
|  |  |  | 监理单位 | 中航工程监理（北京）有限公司 | 410.99 | 85分 |  | 安监站整改通知单1份。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 96.049 | 不评分 |  | 非公开招标项目。 | 终止跟踪
|  |  |  | 勘察单位 | 核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司 | 305.22 | 不评分 |  | 非公开招标项目。 | 终止跟踪
|  |  |  | 设计单位 | 珠海市规划设计研究院 | 190.21 | 85 分 |  | 质量管理项修改一般性条文30项。 | 要求整改
5 | 斗门区全面推行河长制河道整治工程 | 珠海市斗门区水资源和水质监测中心 | 广东省珠海市斗门区 | 施工单位 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 270862.725 | 不评分 | 2020年1月8日至2021年1月27日 | 合同的签订符合招标文件规定和投标文件承诺，该项目在办理施工许可证阶段。 | 协会日常跟踪
|  |  |  | 监理单位 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 383.7 | 74分 |  | 未按规定时间提交履约保函；施工进度滞后；安监站整改通知单2份。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 广东飞腾工程造价咨询 有限公司 | 85.36 | 70分 |  | 未按规定时间提交履约保函；招标文件与合同不符（工期和约定误差率）；成果文件不规范。 | 要求整改
|  |  |  | 勘察单位 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 476.721 | 80分 |  | 未按规定时间提交履约保函；项目管理人员未到位；招标人对中标人有负面评价。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 633.81 | 70 分 |  | 未按规定时间提交履约保函；人员变更未按要求办理变更手续；质量管理项修改一般性条文30项。 | 要求整改
6 | 白藤水质净化厂扩建及提标改造工程 | 珠海水务环境控股集团有限公司 | 广东省珠海市斗门区白藤街道群兴社区环湖路 | 施工单位 | 天津港航工程有限公司 | 14459.861 | 不评分 | 2020年5月20日至2022年1月1日 | 合同的签订符合招标文件规定和投标文件承诺，该项目在办理施工许可证阶段。 | 协会日常跟踪
|  |  |  | 监理单位 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 278.55 | 71分 |  | 未按规定时间提交履约保函；未在招标文件规定时间内签订合同；施工进度滞后；安监站整改通知单1份。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 珠海德联工程咨询 有限公司 | 46.92 | 94分 |  | 未发现违背招标文件和合同约定的情形。 | 优秀
|  |  |  | 勘察单位 | 中国市政工程中南设计研究总院 | 89.23 | 85分 |  | 未按规定时间提交履约保函；项目管理人员未到位。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 中国市政工程中南设计研究总院 | 446.17 | 78.5 分 |  | 未按规定时间提交履约保函；质量管理项修改一般性条文23项。 | 要求整改
7 | 白藤片区海绵城市项目 | 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 | 广东省珠海市斗门区白藤片区 | 施工单位 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 35324.163 | 60分 | 2020年3月13日至2020年7月31日 | 未在招标文件规定时间内签订合同；施工进度滞后；施工员和安全员没到岗；质监站整改通知单2份；招标人对中标人有负面评价。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 379.56 | 78分 |  | 未在招标文件规定时间内签订合同；施工进度滞后；部分人员没到位；质监站整改通知单1份。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 101.83 | 90 |  | 未发现违背招标文件和合同约定的情形。 | 优秀
|  |  |  | 勘察单位 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 241.7175 | 89分 |  | 质量管理项修改一般性条文2项；招标人对中标人有负面评价。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 843.829 | 79分 |  | 未按规定时间提交履约保函；质量管理项修改一般性条文28项；招标人对中标人有负面评价。 | 要求整改
8 | 洪湾物流园新建道路及既有道路景观提升工程（一期） | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | 广东省珠海市横琴新区保税区洪湾物流园 | 施工单位 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 25741.938 | 85分 | 2019年12月31日至2021年12月16日 | 施工进度滞后。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 410.87 | 82.5分 |  | 未按规定时间提交履约保函；施工进度滞后。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 |  | 未提供检查资料。 | 通报批评
|  |  |  | 勘察单位 | 湖南核工业岩土工程设计研究院珠海分院 | 59.1111 | 72.5分 |  | 未按规定时间提交履约保函；工期滞后；质量管理项修改一般性条文7项。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 541.89 | 76分 |  | 未按规定时间提交履约保函；工期滞后；无技术交底文件；质量管理项修改一般性条文18项。 | 要求整改
9 | 保税、洪湾一体化片区水环境综合治理工程 | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | 广东省珠海市香洲区保税、洪湾一体化片区 | 施工单位 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 25228.399 | 不评分 | 2019年12月7日至2021年7月31日 | 该项目在办理施工许可证阶段。 | 协会日常跟踪
|  |  |  | 监理单位 | 广东省城规建设监理有限公司 | 1439.87 | 不评分 |  | 该项目在办理施工许可证阶段。 | 协会日常跟踪
|  |  |  | 造价单位 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 687.125 | 不评分 |  | 该项目在办理施工许可证阶段。 | 协会日常跟踪
|  |  |  | 勘察单位 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 200.74 | 不评分 |  | 该项目在办理施工许可证阶段。 | 协会日常跟踪
|  |  |  | 设计单位 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 204.11 | 不评分 |  | 该项目在办理施工许可证阶段。 | 协会日常跟踪
10 | 情侣南路（横琴大桥至横琴二桥段）、洪屏二路南段市政道路工程 | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | 广东省珠海市香洲区情侣南路（横琴大桥至横琴二桥段）、洪屏二路南段市政道路 | 施工单位 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 67199.8 | 85分 | 2019年11月01日至2021年09月30日 | 施工进度滞后。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 珠海市工程监理有限公司 | 1087.41 | 95分 |  | 未发现违背招标文件和合同约定的情形。 | 优秀
|  |  |  | 造价单位 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 501.125 | 88分 |  | 人员变更未按要求办理变更手续；二审审核报告未提供；三级复核少一级。 | 要求整改
|  |  |  | 勘察单位 | 广东省珠海工程勘察院 | 297.46 | 60分 |  | 项目负责人未到岗；工期滞后；未提供质量管理资料。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 珠海市规划设计研究院 | 1723.02 | 86.5分 |  | 工期滞后；质量管理项修改一般性条文17项。 | 要求整改
11 | 海滨泳场旅游服务咨询中心工程 | 珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司 | 广东省珠海市香洲区情侣中路西侧，珠海德翰大酒店北侧 | 施工单位 | 广东建星建造集团有限公司 | 15839.478 | 78.5 分 | 2019年8月30日至2020年12月2日 | 部分管理人员未到岗；施工进度滞后；安监站整改通知单3份。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 广东明正项目管理有限公司 | 89.06 | 80分 |  | 安监站整改通知单1份；施工进度滞后；设备、材料进场不符合投标承诺。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 广东明正项目管理有限公司 | 84.95 | 不评分 |  | 非公开招标项目。 | 终止跟踪
|  |  |  | 勘察单位 | 广东中山地质工程勘察院 | 5.355 | 不评分 |  | 非公开招标项目。 | 终止跟踪
|  |  |  | 设计单位 | 珠海市建筑设计院 | 208.25 | 70分 |  | 质量管理项修改一般性条文95项。 | 要求整改
12 | 香洲区前山河流域综合整治（珠海市城区污水治理综合整治提升工程）项目 | 珠海市香洲区城市管理和综合执法局 | 广东省珠海市香洲区前山河流域 | 施工单位 | 中电建生态环境集团有限公司 | 222081.075 | 88分 | 2019年12月19日至2020年12月19日 | 未按规定时间提交履约保函；施工进度滞后。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 珠海天泽建设项目管理有限公司 | 2368.23 | 95分 |  | 未发现违背招标文件和合同约定的情形。 | 优秀
|  |  |  | 造价单位 | 湛江市中正工程造价咨询事务所有限公司 | 1274.42 | 76.5分 |  | 未按规定时间提交履约保函；未在招标文件规定时间内签订合同；成果文件不规范。 | 要求整改
|  |  |  | 勘察单位 | 中电建生态环境集团有限公司 | 3068.92 | 86分 |  | 工期滞后；合同与招标文件不一致（管理人员）；质量管理项修改一般性条文8项。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 中电建生态环境集团有限公司 | 4499.8 | 不评分 |  | 合同的签订符合招标文件规定和投标文件承诺，项目处在设计阶段。 | 协会日常跟踪
13 | 环屏路施工工程 | 珠海城建市政建设有限公司 | 广东省珠海市香洲区南屏镇 | 施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司 | 31810.548 | 88.5分 | 2020年1月13日至2022年10月29日 | 部分管理人员未到岗；施工进度滞后。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 珠海市建设工程监理有限公司 | 189.72 | 87.5分 |  | 未按规定时间提交履约保函；合同与招标文件不一致（管理人员）；安监站整改通知单1份。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 54.57 | 61分 |  | 未按规定时间提交履约保函；技术负责人未到岗；成果文件不规范；被建设单位投诉；招标人对中标人有负面评价。 | 要求整改
|  |  |  | 勘察单位 | 兵器工业勘察院 | 38.28 | 68分 |  | 未按规定时间提交履约保函；未在招标文件规定时间内签订合同；工期滞后；质量管理项修改一般性条文14项。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 广东省交通规划设计研究院 | 650.386 | 81分 |  | 质量管理项修改一般性条文38项。 | 要求整改
14 | 金琴快线北延段（至珠中边界）（一期）工程 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 广东省珠海市高新区（金琴快线港湾大道互通立交、金凤路、港湾北路、新湾四路绿带、东外环高速连接线） | 施工单位 | 广东光中盛集团有限公司 | 24165.6996 | 75分 | 2019年09月04日至2021年09月03日 | 施工进度滞后；安监站整改通知单2份。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 1096 | 90分 |  | 未发现违背招标文件和合同约定的情形。 | 优秀
|  |  |  | 造价单位 | 珠海华信达工程顾问有限公司 | 699 | 78.5 分 |  | 成果文件不规范；二审审核报告未提供。 | 要求整改
|  |  |  | 勘察单位 | 广东省交通规划设计研究院 | 336.5385 | 88.5分 |  | 合同与招标文件不一致（进度款支付方式）；质量管理项修改一般性条文13项。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 广东省交通规划设计研究院 | 1748.0772 | 70 分 |  | 质量管理项修改一般性条文120项。 | 要求整改
15 | 黑白面将军山隧道工程 | 珠海大横琴股份有限公司 | 广东省珠海市横琴新区（南琴路、屏北一路、珠海大道） | 施工单位 | 中国铁建投资集团有限公司（中铁十八局集团有限公司） | 103137.54 | 80分 | 2019年10月20日至2022年10月3日 | 施工进度滞后；安监站整改通知单1份。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 1425.97 | 92分 |  | 未发现违背招标文件和合同约定的情形。 | 优秀
|  |  |  | 造价单位 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 627.638 | 87 分 |  | 成果文件不规范；二审审核报告未提供。 | 要求整改
|  |  |  | 勘察单位 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 135.146 | 85分 |  | 未按规定时间提交履约保函；质量管理项修改一般性条文10项。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 1078.4898 | 72 分 |  | 未按规定时间提交履约保函；质量管理项修改一般性条文36项。 | 要求整改
16 | 横琴新区综合服务区南区细密路网建设工程施工总承包 | 珠海大横琴股份有限公司 | 广东省珠海市横琴新区综合服务区 | 施工单位 | 建粤建设集团股份有限公司 | 5574.693 | 74.5分 | 2019年10月15日至2021年2月5日 | 未按规定时间提交履约保函；施工进度滞后；安监站整改通知单1份。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 98.18 | 83.5分 |  | 未按规定时间提交履约保函；未在招标文件规定时间内签订合同；管理人员不到岗。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 56.08 | 不评分 |  | 非公开招标项目。 | 终止跟踪
|  |  |  | 勘察单位 | 湖南核工业岩土工程勘察院 | 20.1415 | 88分 |  | 未按规定时间提交履约保函；质量管理项修改一般性条文8项。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 兰州市城市建设设计院珠海分院 | 159.4195 | 82.5分 |  | 未按规定时间提交履约保函；质量管理项修改一般性条文20项。 | 要求整改
17 | 横琴科学城（三期）基坑支护及土方开挖工程 | 珠海大横琴科学城开发管理有限公司 | 广东省珠海市横琴新区环岛北路北侧、红景道西侧、环岛西路东侧、胜洲二路南侧 | 施工单位 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 146405.279 | 83分 | 2019年8月28日至2020年3月25日 | 未按规定时间提交履约保函；施工进度滞后。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 860.86 | 90分 |  | 未发现违背招标文件和合同约定的情形。 | 优秀
|  |  |  | 造价单位 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 615.37 | 不评分 |  | EPC项目，合同的签订符合招标文件规定和投标文件承诺，项目处在设计阶段。 | 协会日常跟踪
|  |  |  | 勘察单位 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 171.4839 | 81.5分 |  | 未按规定时间提交履约保函；工期滞后；质量管理项修改一般性条文9项。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 243.4579 | 76分 |  | 未按规定时间提交履约保函；工期滞后；质量管理项修改一般性条文18项。 | 要求整改
18 | 横琴科学城（二期）标段一工程 | 珠海大横琴科学城开发管理有限公司 | 广东省珠海市横琴新区厚朴道东侧、百合路南侧、环岛西路西侧、胜洲三路北侧 | 施工单位 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 681890.9668 | 76分 | 2019年3月14日至2023年3月19日 | 未按规定时间提交履约保函；项目经理不未在岗；材料进场不符合投标承诺。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 6104.26 | 90分 |  | 未发现违背招标文件和合同约定的情形。 | 优秀
|  |  |  | 造价单位 | 广州市国际工程咨询公司 | 3871.98 | 不评分 |  | EPC项目，合同的签订符合招标文件规定和投标文件承诺，该项目处在造价审核阶段。 | 协会日常跟踪
|  |  |  | 勘察单位 | 广东有色工程勘察设计院 | 1400.8 | 77.5分 |  | 未按规定时间提交履约保函；工期滞后；质量管理项修改一般性条文2项。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 18056.77 | 87 分 |  | 未按规定时间提交履约保函；质量管理项修改一般性条文6项。 | 要求整改
19 | 城市新中心保障房工程 | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | 广东省珠海市香洲区富林西路中建科技城市新中心保障房项目部 | 施工单位 | 中建科技有限公司 | 34067.79 | 60分 | 2018年7月15日至2021年4月30日 | 未按规定时间提交履约保函；部分管理人员未到岗；施工进度滞后；安监站整改通知单3份。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司 | 619.59 | 85分 |  | 未按规定时间提交履约保函；合同与招标文件不一致（管理人员）。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 273.233 | 82分 |  | 成果文件不规范；二审审核报告未提供。 | 要求整改
|  |  |  | 勘察单位 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 747.09 | 82.5分 |  | 未按规定时间提交履约保函；质量管理项修改一般性条文15项。 | 要求整改
|  |  |  | 设计单位 | 中建科技集团有限公司 | 797.25 | 50分 |  | 未按规定时间提交履约保函；人员变更未按要求办理变更手续；质量管理项修改一般性条文94项；招标人对中标人有负面评价。 | 通报批评
20 | 横琴新区旧村居环境整治提升工程标段四工程 | 珠海大横琴置业有限公司 | 广东省珠海市横琴新区下村 | 施工单位 | 江西省城建建设集团有限公司 | 7476.87 | 78.5分 | 2018年8月30日至2020年8月5日 | 部分管理人员未在岗；安监站整改通知单4份。 | 要求整改
|  |  |  | 监理单位 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 1101.82 | 80分 |  | 未按规定时间提交履约保函；设备、材料进场不符合投标承诺。 | 要求整改
|  |  |  | 造价单位 | 广东华审工程咨询有限公司 | 465.477 | 81.5 |  | 未按规定时间提交履约保函；成果文件不规范。 | 要求整改
|  |  |  | 勘察单位 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 747.09 | 95分 |  | 未发现违背招标文件和合同约定的情形。 | 优秀
|  |  |  | 设计单位 | 珠海市规划设计研究院 | 2755.7491 | 97.5分 |  | 未发现违背招标文件和合同约定的情形。 | 优秀