## Sheet1
附件：
2021年下半年工程造价咨询成果监督检查情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 造价咨询单位 | 类型 | 存在问题 | 得分 | 检查结果
1 | 斗门区桥湖南路及其临时配套道路改造工程 | 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 市政 | 1.成果文件无单位法人签章；2.工程量清单未盖章，非实体项目清单与财审中心审核的预算比较发现错项，误差率超过5%，清单工程量单项合价与财审中心审核的预算存在误差；3.综合单价存在错、漏、重计或定额换算不准确，材料价格没有询价单，总价偏差存在误差。 | 73.5 | 合格
2 | 斗门区珠峰实验学校新建工程——室外配套工程 | 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心 | 广东华城工程咨询有限公司 | 市政 | 1.清单工程量单项合价与财审中心审核的预算存在误差，误差大于5%；2.招标文件施工工期无计算过程，材料价格无汇总表，无结论，编制说明部分系数未描述。 | 88 | 合格
3 | 清华科技园二期公共配套绿化工程 | 珠海高新区政府投资建设工程管理中心 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 市政 | 1.企业法人（或分公司负责人）或项目负责人未到场；2.未提供招标文件，未提供工程量清单；3.未提供审核工程量清单，未提供施工技术和措施方案，未对招标文件施工工期进行描述，询价表不完整，未提供总价文件，未提供建设单位评价。 | 38 | 不合格
4 | 斗门区乾务初级中学镇校门及2#教学楼周边环境整治工程 | 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心 | 四川鑫森建设工程咨询有限公司 | 建筑 | 1.成果文件无单位法人签章；2.工程量清单缺封面，无签章，与财审中心审核的预算比较存在误差；3.综合单价存在错漏项，与财审中心审核的预算比较误差大于5%，未提供施工措施方案，未提供赶工措施费描述文件。 | 72 | 合格
5 | 斗门生态农业园光明村北部片区场地填土及平整工程 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展与建管中心 | 珠海市物资招标有限公司 | 市政 | 1.工程量清单单项合价与财审中心审核的预算比较，发现错漏项，误差率在3-4%；2.综合单价存在错、漏、重计或定额换算不准确，误差大于5%，编制说明有瑕疵。 | 88.5 | 合格
6 | 横琴北互通至横琴大桥段道路更新工程施工总承包 | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | 广州市建银工程造价咨询有限公司 | 市政 | 1.企业法人（或分公司负责人）或项目负责人未到场，项目未备案，成果文件编、审签名及盖章存在不合规情况；2.工程量清单范围与招标文件不符，清单未盖章，非实体项目清单与财审中心审核的预算比较发现错项，误差率大于5%；3.综合单价存在错漏项，与财审中心审核的预算比较误差大于5%，未提供施工措施方案，总价偏差与财审中心审核的预算比较误差率在3%-4%之间。 | 61.5 | 合格
7 | 国家新能源汽车质检中心周边市政道路工程（一期） | 珠海市第二城市开发有限公司 | 中量工程咨询有限公司 | 市政 | 1.项目未备案；2.工程量清单缺少编制说明，单项合价与财审中心审核的预算比较误差率大于5%；3.综合单价存在错漏项，与财审中心审核的预算比较误差大于5%。 | 74 | 合格
8 | 洪湾派出所综合便民服务大厅及附属工程施工总承包 | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | 广东金厦工程管理造价咨询有限公司 | 建筑 | 1.成果文件编、审签名及盖章存在不合规情况，项目未报造价站备案；2.清单工程量单项合价与财审中心审核的预算比较误差大于5%，非实体项目清单与财审中心审核的预算比较发现错项，清单项目特征描述有瑕疵；3.综合单价存在错漏项，与财审中心审核的预算比较误差大于5%，未提供施工措施方案，材料价格依据有瑕疵，编制说明有瑕疵，总价偏差与财审中心审核的预算比较误差率在3%-4%之间。 | 60 | 合格
9 | 广益村联合二队污水管网工程 | 珠海市金湾区红旗镇广益村民委员会 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 市政 | 1.成果文件中，项目负责人不是一级造价师，项目未备案；2.工程量清单无封面，无签章，清单工程量单项合价与财审中心审核的预算比较误差大于5%，非实体项目清单与财审中心审核的预算比较发现错项，误差率大于5%，清单名称有误；3.综合单价存在错漏项，与财审中心审核的预算比较误差大于5%，未提供赶工措施费描述文件。 | 78.5 | 合格
10 | 珠海市斗门区白蕉镇白蕉村、榕益村、新马墩村党群服务中心改造工程 | 珠海正方城市建设管理咨询有限公司 | 珠海天成工程项目管理有限公司 | 建筑 | 1.企业法人（或分公司负责人）或项目负责人未到场，成果文件编、审签名及签章存在不合规情况，项目未备案；2.工程量清单不符合清单计价规范要求，清单工程量单项合价与财审中心审核的预算比较误差大于5%；3.综合单价存在错漏项，与财审中心审核的预算比较误差大于5%，未提供施工措施方案，总价偏差与财审中心审核的预算比较误差率为4%；4.未提供建设单位评价。 | 61 | 合格
11 | 三溪科创小镇华宇路延长段建设工程（不含管线迁改） | 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 | 珠海市尚阳工程造价咨询有限公司 | 市政 | 1.成果文件编、审签名及签章存在不合规情况，项目未备案；2.清单工程量与财审中心审核的预算比较误差大于5%；3.综合单价有瑕疵，赶工措施费工期计算有误。 | 85 | 合格
12 | 外伶仃岛北帝庙片区基础设施配套工程 | 珠海市担杆镇人民政府 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 市政 | 1.成果文件编、审签名及签章存在不合规情况，项目未备案；2.工程量清单无编制说明；3.综合单价存在错漏项，与财审中心审核的预算比较误差大于5%，未提供施工措施方案，未提供赶工措施费描述文件，材料价格依据未盖章、汇总。 | 77 | 合格
13 | 斗门镇排水管网建设工程施工 | 珠海市斗门区水资源和水质检测中心 | 广州金良工程咨询有限公司 | 市政 | 1.项目未备案；2.清单范围与招标文件不符，非实体项目清单有错漏项，清单工程量单项合价与财审中心审核的预算比较误差大于5%，清单项目特征描述有误；3.综合单价存在错漏项，与财审中心审核的预算比较误差大于5%，未提供施工措施方案，材料价格依据有瑕疵，编制说明有瑕疵。 | 61 | 合格
14 | 珠海港高栏港区环岛西路至南水作业区南顺岸雨水涵工程 | 珠海港开发建设有限公司 | 珠海市建信建设投资咨询有限公司 | 市政 | 1.项目未备案；2.非实体项目清单有错漏项，清单工程量单项合价与财审中心审核的预算比较误差大于5%；3.综合单价存在错漏项，与财审中心审核的预算比较误差大于5%，编制说明计价定额前后描述不一致。 | 82.5 | 合格
15 | 京珠高速连接线快速化改造工程-主体工程Ⅰ标段施工 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 市政 | 1.项目未备案；2.清单工程量单项合价与财审中心审核的预算比较误差大于5%；3.综合单价存在错漏项，总价偏差与财审中心审核的预算比较误差率为3.18%。 | 78 | 合格